## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht 6 | Team: | CALGON |  |  | Datum: | 2015-12-10
Weeknummer | Datum | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
|  |  | Joost Wagensveld |  | Zehna van den berg |  | Koen de Groot |  | Jessy Visch |  | teamlid 5
Week 1
1 | 2015-11-09 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | 2015-11-09 | Eerste kennismaking/vergadering & teamcontract maken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | 2015-11-09 | Opzetten gitrepository en mapstructuur | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1
1 | 2015-11-11 | Vergadering & planning & PVA | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 |  |  | 8 | 14
1 | 2015-11-15 | Agenda items versturen | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | 1
Week2 | [8 empty] | subtotaal week 1 |  |  |  | 26 | 32
2 | 2015-11-16 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
2 | 2015-11-16 | Vergaderen en notuleren | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3
2 | 2015-11-16 | Interview schrijven & mail sturen | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 4 | 6
2 | maandag 16 november 2015 | Jan mailen over interview | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
2 | 2015-11-18 | Vergaderen en notuleren | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2
2 | 2015-11-18 | Teamoverleg met Marten | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 1
2 | 2015-11-18 | Interview uitwerken en interview houden | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |  |  | 8 | 10
2 | 2015-11-19 | Interview samenvatten | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4
2 | 2015-11-22 | Inleiding PVA schrijven. RespberryPi instellen | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
2 | 2015-11-22 | Agenda items versturen | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | 1
Week 3 | [8 empty] | subtotaal week 2 |  |  |  | 35.25 | 38.25
3 | 2015-11-23 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
3 | 2015-11-23 | Vergaderen en notuleren | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5 | 2.5
3 | 2015-11-23 | begin maken aan requirements architectuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
3 | 2015-11-25 | Vergaderen en notuleren | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5 | 2.5
3 | 2015-11-25 | Ruimte reserveren | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | 2015-11-23 | Gerald mailen over review PVA | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
3 | 2015-11-23 | Joost mailen over review RA | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
3 | 2015-11-25 | requirements architecture | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
3 | 2015-11-25 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
3 | 2015-11-25 | Use case diagram maken | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
3 | 2015-11-26 | PVA laten reviewen | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
3 | 2015-11-26 | requirements architectuur laten reviewen! | [10 empty] | 0 | 0
3 | 2015-11-29 | Agenda items versturen | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | 1
Week 4 | [8 empty] | subtotaal week 3 |  |  |  | 38 | 38
4 | 2015-11-30 | Plan van aanpak | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |  |  | 2 | 4.5
4 | 2015-11-30 | Plan van aanpak |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
4 | 2015-11-30 | MoSCoW & UCD | 2 | 2.5 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4.5
4 | 2015-12-02 | RA Reviewen bij Joost (13:30) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
4 | 2015-12-02 | Vergaderen en notuleren | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5 | 2.5
4 | 2015-12-02 | Review punten PVA aanpassen | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |  |  | 5 | 6.5
4 | 2015-12-03 | PVA reviewpunten aanpassen | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 6 | 8.5
4 | 2015-12-04 | PVA reviewpunten aanpassen en laatste keer doorlezen | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | 4 | 4
4 | 2015-12-04 | Inleveren plan van aanpak | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.25 | 0.25
4 | [12 empty] | 0 | 0
4 | 2015-12-06 | Agenda items versturen | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |  |  | 1 | 1.2
Week 5 | [8 empty] | subtotaal week 4 |  |  |  | 32.75 | 40.95
5 | 2015-12-07 | Vergaderen en notuleren | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 2015-12-07 | Solution architectuur af???????? | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 | 0
5 | 2015-12-07 | RA verder afmaken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
5 | 2015-12-07 | [11 empty] | 0 | 0
5 | 2015-12-08 | RA verder conceptversie afgemaakt | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 12 | 0
5 | 2015-12-09 | requirements architectuur laten reviewen! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
| woensdag 9 decemberg 2015 | feedback RA use case diagram verwerken | 2 | [10 empty] | 0
| woensdag 9 decemberg 2015 | feedback RA activity diagram verwerken | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
5 | 2015-12-09 | Planing maken voor komende 3 weken |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0
| woensdag 9 decemberg 2015 | feedback RA constraints model verwerken |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
5 | 2015-12-09 | Vergaderen en notuleren | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5 | 2.5
| 2015-12-10 | Plenaire feedback ontvangen RA | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
| 2015-12-11 | RA gezamenlijk nakijken | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
5 | 2015-12-11 | Verbeterde RA inleveren | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0
5 | 2015-12-13 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Week 6 | [8 empty] | subtotaal week 5 |  |  |  | 37.8 | 18.5
6 | 2015-12-14 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
| maandag 14 december 2015 | Klassendiagram opzet brainstormen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 | 0
| maandag 14 december 2015 | Uitwerken klassendiagram ontwerp SIM | [10 empty] | 0 | 0
| maandag 14 december 2015 | Uitwerken klassenbeschrijving klassendiagram | [10 empty] | 0 | 0
!!!!!! |  | Concurrency diagram opstellen | [10 empty] | 0 | 0
!!!!!! |  | State transition diagram opstellen | [10 empty] | 0 | 0
| woensdag 16 december 2015 | inleveren voorlopige solution architectuur | [10 empty] | 0 | 0
6 | 2015-12-16 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
!!!!!! | woensdag 16 december 2015 | Testen wasmachine emulator werking | [10 empty] | 0 | 0
!!!!!!! |  | Persoonlijke feedback ontvangen SA | [10 empty] | 0 | 0
| donderdag 17 december 2015 | Plenaire feedback ontvangen SA | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 | 0
| 2015-12-17 | Feedback verwerken SA | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 | 0
| 2015-12-18 | Controle definitieve versie SA | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
6 | vrijdag 18 december 2015 | Inleveren solution architectuur | [10 empty] | 0 | 0
Projectweek 1 | [8 empty] | subtotaal week 6 |  |  |  | 33 | 0
P1 | 2016-01-11 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Webserver aan wasmachine koppelen. | [10 empty] | 0 | 0
|  | Programma kunnen draaien op RTOS | [10 empty] | 0 | 0
P1 | 2016-01-12 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Browser met server communicatie realiseren | [10 empty] | 0 | 0
|  | Verloop van wasprogramma bepalen | [10 empty] | 0 | 0
P1 | 2016-01-13 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Technisch Verslag opzet | [10 empty] | 0 | 0
|  | Webinterface html pagina's maken | [10 empty] | 0 | 0
|  | Alle functionaliteit tussen RTOS en wasmachine onderzoeken | [10 empty] | 0 | 0
P1 | 2016-01-14 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Webinterface berichten naar wasmachine sturen | [10 empty] | 0 | 0
|  | Globale opzet wasprogramma programmeren | [10 empty] | 0 | 0
P1 | 2016-01-15 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Technisch Verslag maken | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2de scherm met informatie over wasprogramma | [10 empty] | 0 | 0
P1 |  | Simpel wasprogramma kunnen draaien | [10 empty] | 0 | 0
Projectweek 2 | [8 empty] | subtotaal proj.week 1 |  |  |  | 12.5 | 0
P2 | 2016-01-18 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Technisch verslag maken | [10 empty] | 0 | 0
|  | Temperatuur en verschillende wassen kunnen kiezen | [10 empty] | 0 | 0
|  | Noodstop implementeren | [10 empty] | 0 | 0
P2 | 2016-01-19 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Technisch Verslag maken | [10 empty] | 0 | 0
|  | Timer kunnen instellen | [10 empty] | 0 | 0
|  | Verschillende wassen toevoegen | [10 empty] | 0 | 0
P2 | 2016-01-20 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Technisch verslag Reviewen | [10 empty] | 0 | 0
|  | Technisch verslag feedback verwerken | [10 empty] | 0 | 0
|  | Extra opties pagina aanmaken | [10 empty] | 0 | 0
|  | Verschillende wassen toevoegen | [10 empty] | 0 | 0
P2 | 2016-01-21 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Technisch verslag verbeteren | [10 empty] | 0 | 0
|  | Gebruikersgeschiedenis loggin bijhouden | [10 empty] | 0 | 0
|  | Logs bijhouden | [10 empty] | 0 | 0
P2 | 2016-01-22 | Vergaderen en notuleren | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 0
|  | Alle documenten ordenen | [10 empty] | 0 | 0
|  | Bugs fixen | [10 empty] | 0 | 0
P2 |  | Laatste definitieve test uitvoeren | [10 empty] | 0 | 0
| 2016-01-24 | Definitieve versie Technisch verslag | [10 empty] | 0 | 0
| 2016-01-24 | Alles inleveren | [10 empty] | 0 | 0
[9 empty] | subtotaal proj.week 2 |  |  |  | 12.5 | 0
|  | Totaal | 61.05 | 43.8 | 65.75 | 42.8 | 57.75 | 35.8 | 60.75 | 44.8 | 0.5 | 0.5 | 245.8 | 167.7