## Blad1
MoSCoW
Producten | Must haves | Geplande uren | Should haves | Geplande uren | Could haves | Geplande uren | Won't haves | Geplande uren
timo Joost Bob Koen , De kleur van jou naam gebruiken om dingen bij te typen aub
Use case diagram | Brainstorm sessie | 0.5 | Een leukere voor het oog weergave | 1
| Een duidelijke grafische weergave | 1
| Duidelijke relaties tussen de objecten | 1
| Een verantwoording van de gemaakte keuzes | 1.5
| Gereviewed worden | 0.5
Klassen model | Een duidelijke beschrijving van elke klassen | 1.5 | Het moet een zo'n efficient mogelijk systeem weergeven | 2
| Brainstorm sessie | 1 | De meest logische indeling | 1
| Duidelijk geformuleerde relaties tussen de klassen | 1
| Het moet een werkend systeem weergeven | 0.5
| Gerievewed worden | 0.5
| Aangepast worden | 1
Opdrachten | Werkend inleveren | 0 |  |  | Extra verdieping per opdracht | 0
| Duidelijke code | 0
| Een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden | 0
| Reviewen door andere | 0
Ontwerp | Een prototype | 5
| Een beschrijving van het ontwerp | 1
| Testen van het prototype | 3
| Het definitieve ontwerp | 5
prototype | Licht sensoren voor de wielen | 0.5 | Rupsbanden als wielen | 1 | een leuk design | 1.5 | een aerodynamisch design | 3
| Afstandsensor voorop | 0.5 | roterende afstandssensor | 1 | Optimalisatie lijn volgen | 3 | wheelies maken | 4
| Kunnen rijden | 2
| De achterkant van de nxt brick moet berijkbaar zijn | 0.5
| De motoren en sensoren kunnen worden verbonden aan de brick | 0.5
Java code | Het klassen model uitwerken in java | 20 | Het optimaliseren van de code | 5
| Testen van de gemaakte code | 2
| Documenteren van de gedane arbeid | 4
| De code reviewen | 2
| De code laten reviewen door een andere groep/het reviewen van de code voor een andere groep | 2.5
| De code aanpassen met de punten voorgekomen uit de review | 7.5
| Het toepassen van doxygen | 4
Technisch verslag | Inhoudsopgave | 1.5
| Hoofdstukken | 30
| Tekst reviewen | 4
| Aanpassen van de gereviewde tekst | 4
| Een layout samenstellen | 2
VerslagHoofdstukken | Ontwerp beschrijven | 1.5 | Beeld materiaal | 0.5
| Realisatie beschrijven | 2
| Evaluatie en conclusies beschrijven | 1
Presentatie | Een PowerPoint presentatie | 3 | Dynamische vormgeving | 1
| Een presentatie op papier | 4
| Generale repetitie met de groep, en verbeter punten noteren | 1.5
| Werken aan de verbeter punten | 1
| Daadwerkelijk presenteren | 0.5
Totaal uren |  | 104 |  | 12 |  | 3 |  | 7