## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht 6 | Team: | Nog te bedenken
Weeknummer | Datum | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
|  |  | Joost Wagensveld |  | Zehna van den berg |  | Koen de Groot |  | Jessy Visch |  | teamlid 5
Week1
1 | 2015-11-09 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | 2015-11-09 | Eerste kennismaking/vergadering & teamcontract maken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | 2015-11-09 | Opzetten gitrepository en mapstructuur | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1
1 | 2015-11-11 | Vergadering & planning & PVA | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 |  |  | 8 | 14
1 | 2015-11-15 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Week2
2 | 2015-11-16 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
2 | 2015-11-16 | Vergaderen | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 0
2 | 2015-11-16 | Interview schrijven & mail sturen | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
2 | 2015-11-18 | Inleiding PVA schrijven (eventueel later) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
2 | [12 empty] | 0 | 0
2 | maandag 16 november 2015 | Wouter mailen over interview |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0
2 |  | Gerald mailen over review PVA | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
2 |  | Joost mailen over review RA | [10 empty] | 0 | 0
2 | 2015-11-22 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Week3
3 | 2015-11-23 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
3 | 2015-11-23 | Vergaderen | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 0
3 |  | Plan van aanpak | [10 empty] | 0 | 0
3 |  | requirements op papier | [10 empty] | 0 | 0
3 |  | PVA laten reviewen | [10 empty] | 0 | 0
3 |  | requirements architectuur laten reviewen! | [10 empty] | 0 | 0
3 | 2015-11-29 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Week4
4 | 2015-11-30 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
4 | 2015-11-30 | Vergaderen | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 0
4 |  | Inleveren plan van aanpak | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
4 | 2015-11-30 | Joost mailen over review SA | [10 empty] | 0 | 0
4 | [12 empty] | 0 | 0
4 | [12 empty] | 0 | 0
4 | 2015-12-06 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Week5
4 | 2015-12-07 | Vergaderen | [10 empty] | 0 | 0
5 | 2015-12-07 | Solution architectuur af | [10 empty] | 0 | 0
5 | 2015-12-07 | [11 empty] | 0 | 0
5 |  | Solution Architectuur laten reviewen | [10 empty] | 0 | 0
5 | [12 empty] | 0 | 0
5 | 2015-12-13 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Week6
6 | 2015-12-14 | Vergaderen | [10 empty] | 0 | 0
6 |  | Inleveren solution architectuur | [10 empty] | 0 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0
6 | 2015-12-20 | Agenda items versturen | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0
Projectweek1
P1 | [12 empty] | 0 | 0
P1 | [12 empty] | 0 | 0
P1 | [12 empty] | 0 | 0
P1 | [12 empty] | 0 | 0
P1 | [12 empty] | 0 | 0
P1 | [12 empty] | 0 | 0
Projectweek2
P2 | [12 empty] | 0 | 0
P2 | [12 empty] | 0 | 0
P2 | [12 empty] | 0 | 0
P2 | [12 empty] | 0 | 0
P2 | [12 empty] | 0 | 0
P2 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Totaal | 18 | 14 | 17.3 | 13.5 | 17 | 13.5 | 17.5 | 14 | 0 | 0 | 69.8 | 55